## OGR
№ | Акт готов | № акта | Дата начала работ |  |  | Дата окончания работ |  |  | Наименование работ, предъявляемых к освидетельствованию | Проектная документация | При работе были применены: реквизиты сертификатов и иных документов, подтверждающих качество применяемых материалов | Исполнительные схемы, результаты лабораторных и иных испытаний | Ссылка по выполненным работам на НТД и проект | Разрешенные последующие работы | Приложения
|  |  | день | месяц | год | день | месяц | год
EXCEL_NUM | isReady | NUM_AOSR | DSW | MSW | YSW | DEW | MEW | YEW | WORK_TYPE | PROJECT_DATA | MATERIAL_DATA | DRAWING_AND_RESULTS | NTD_WORK | NEXT_WORK | ATTACHMENT
1 | true | 31-1/03N17-10UHG-2132-ED | 16 | сентября | 2018 | 16 | сентября | 2018 | Разборка дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разборку дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", СП48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
2 | true | 31/03N17-10UHG-2132-ED | 15 | сентября | 2018 | 17 | сентября | 2018 | Снятие плодородного слоя грунта вдоль трассы кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разработку грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
3 | true | 32/03N17-10UHG-2132-ED | 15 | сентября | 2018 | 17 | сентября | 2018 | Разработка грунта для прокладки кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Материал не применялся | Исполнительная схема на разработку грунта для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.4 | устройство песчаного основания h = 0,1 м для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
4 | true | 35/03N17-10UHG-2132-ED | 17 | сентября | 2018 | 18 | сентября | 2018 | Устройство песчаного основания h = 0,1 м для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Песок природный, паспорт качества №68 от 31.07.2018г, декларация о соответствии №RU Д-RU.АЕ64.В.11676 от 05.04.2017г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.4 | укладка ПНД труб Ø200мм кабельного перехода под временными дорогами для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
5 | true | 37/03N17-10UHG-2132-ED | 18 | сентября | 2018 | 18 | сентября | 2018 | Укладка ПНД труб Ø200мм кабельного перехода под временными дорогами в районе ПС110/35кВ для прокладки кабельной линии L1 (35 кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | труба ПНД Ø200мм, паспорт качества №1199 от 09.2018г., сертификат соответствия №РОСС RU.АВ28.В00057 от 18.09.2015г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП3.05.06-85", СП45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП3.02.01-87", СП48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004", 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | прокладка кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
6 | true | 38/03N17-10UHG-2132-ED | 19 | сентября | 2018 | 20 | сентября | 2018 | Прокладка кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ с герметизацией мест ввода кабелей в закладные трубы фундамента ВЭУ и кабельные переходы с помощью термоусаживаемых уплотнителей УКПТ-225/60. | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3, 03N17-10UHG-2180-ED изм.1. | Кабель АПвПуг 1х500мк/25-35, паспорт качества №1427 от 17.09.2018г., №1429 от 17.09.2018г., протокол приемо-сдаточных испытаний №1427 от 17.09.2018г., №1429 от 17.09.2018г., паспорт на барабан №8270-18 от 17.09.2018г., №8271-18 от 17.09.2018г., декларация о соответствии №РОСС RU.АГ81.Д23771 от 27.04.2018г., термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УКПт-225/60, паспорт №3.998.002 ПС, инструкция по по монтажу, отказное письмо исх. №38 от 21.02.2017г. | Исполнительная схема планово-высотного положения кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85", СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3, 03N17-10UHG-2180-ED изм.1. | обратная засыпка грунтом h=0,25 м кабельной линии L1 (35кВ) на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
7 | true | 63-3/03N17-10UHG-2132-ED | 18 | октября | 2018 | 18 | октября | 2018 | Восстановление нижнего слоя дорожного полотна существующего пожарного проезда из щебня фр.40-70 М800 толщиной 0,1 м в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | АО Фирма "ТЭПИНЖЕНИРИНГ", шифр проекта 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | Щебень фр.40-70 М800, сертификат соответствия №РОСС RU.АИ16.Н13791 от 07.08.2017г., декларация о соответствии № RU Д-RU.АИ16.В.03380 от 28.08.2017г. | Исполнительная схема на восстановление дорожного полотна существующего пожарного проезда в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС 110/35 кВ, протокол испытаний №931 от 18.10.2018г., №932 от 18.10.2018г. | СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87", СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", ПУЭ изд. 6-7, 03N17-10UHG-2132-ED изм.3 | восстановление верхнего слоя дорожного полотна существующего пожарного проезда из щебня фр.20-40 М400 толщиной 0,1 м в местах пересечения с трассой кабельной линии L1 на участке ВЭУ №10(24) - ПС110/35кВ | Приложения
8 | false
9 | false
10 | false
11 | false
12 | false
13 | false
14 | false
15 | false
16 | false
17 | false
18 | false
19 | false
20 | false
21 | false
22 | false
23 | false
24 | false
25 | false
26 | false
27 | false
28 | false
29 | false
30 | false
31 | false
32 | false
33 | false
34 | false
35 | false
36 | false
37 | false
38 | false
39 | false
40 | false
41 | false
42 | false
43 | false
44 | false
45 | false
46 | false
47 | false
48 | false
49 | false
50 | false
51 | false
52 | false
53 | false
54 | false
55 | false
56 | false
57 | false
58 | false
59 | false
60 | false
61 | false
62 | false
63 | false
64 | false
65 | false
66 | false
67 | false
68 | false
69 | false
70 | false
71 | false
72 | false
73 | false
74 | false
75 | false
76 | false
77 | false
78 | false
79 | false
80 | false
81 | false
82 | false
83 | false
84 | false
85 | false
86 | false
87 | false
88 | false
89 | false
90 | false
91 | false
92 | false
93 | false
94 | false
95 | false
96 | false
97 | false
98 | false
99 | false
100 | false